## Roles
Rol en Scrum | Integrante | Responsabilidad Principal
Product Owner (PO) | Instructores técnicos | Encargado de revisar, validar y dar el visto bueno al avance del producto en cada cierre de Sprint.
Scrum Master (SM) | Brayan Estiven Patiño | Facilita el marco de trabajo Scrum, apoya al equipo para que siga las prácticas adecuadas y elimina obstáculos que afecten el desarrollo.
Desarrollador | Juan Camilo Guitombo | Participar activamente en la creación del Incremento del Producto durante cada Sprint.
Desarrollador | Merari Urbano | Colaborar en la construcción de las funcionalidades planificadas para cada Sprint.

## Informacion de cada sprint
Sprint | Fechas Estimadas | Duración | Actividades Principales
Sprint 1 – Inicio y Planeación | 1 al 15 de enero | 2 semanas | • Levantamiento de información inicial• Definir alcance y objetivo• Construcción del Product Backlog inicial• Identificación de roles y herramientas• Inicio de documentación
Sprint 2 – Requerimientos | 16 de enero al 6 de Febrero | 3 semanas | • Refinar requerimientos• Validación con el cliente• Especificación de requisitos (SRS)• Ajuste del Backlog
Sprint 3 – Diseño Técnico | 7 al 28 de febrero | 3 semanas | • Diseño de arquitectura• Modelo de datos• Diagramas iniciales (funcionales)• Mockups y estructura UI
Sprint 4 – Modelado y Preparación del Desarrollo | 28 de febrero al 1 de abril | 4 semanas | • UML detallado• Modelado físico y lógico de la BD• Preparación del ambiente de desarrollo• Diseño detallado de interfaces
Sprint 5 – Desarrollo del Software (Fase 1) | 2 de abril al 15 de mayo | 6 semanas | • Construcción backend (gran parte)• Creación y validación de la BD• API y servicios principales• Pruebas unitarias iniciales
Sprint 6 – Desarrollo del Software (Fase 2) | 16 de mayo al 30 de junio | 6 semanas | • Construcción frontend• Integración frontend-backend• Validaciones• Pruebas funcionales intermedias
Sprint 7 – Implementación y Cierre | 1 de julio al 15 de julio | 2 semanas | • Implementación en ambiente final• Pruebas con el cliente• Documentación final• Correcciones• Cierre del proyecto

## Priorizaciones
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos de Historia
HU1 | Especificación de Requisitos | Como analista, necesito identificar el funcionamiento actual de la organización para comprender el contexto del software. | Alta | 3
HU2 | Especificación de Requisitos | Como equipo, queremos recopilar la información necesaria del sistema para definir correctamente el alcance. | Alta | 8
HU3 | Especificación de Requisitos | Como analista, necesito establecer y validar los requisitos con el cliente para asegurar que cumplan sus necesidades. | Media | 5
HU4 | Análisis de Requisitos | Como diseñador funcional, deseo modelar el flujo de procesos para representar cómo debe comportarse el sistema. | Alta | 8
HU5 | Análisis de Requisitos | Como analista, quiero construir algoritmos lógicos que describan el comportamiento del software | Media | 5
HU6 | Análisis de Requisitos | Como documentador, necesito registrar los resultados del análisis mediante diagramas para facilitar su comprensión. | Baja | 2
HU7 | Propuesta Técnica | Como arquitecto de software, quiero definir las características técnicas que guiarán la construcción del sistema | Alta | 8
HU8 | Propuesta Técnica | Como equipo, necesitamos validar la propuesta técnica con los interesados para garantizar su viabilidad | Media | 5
HU9 | Modelado de Artefactos | Como diseñador de base de datos, necesito estructurar el modelo de datos que almacenará la información del sistema. | Alta | 8
HU10 | Modelado de Artefactos | Como analista, deseo crear los diagramas de diseño según la metodología seleccionada | Media | 8
HU11 | Modelado de Artefactos | Como diseñador UI/UX, quiero definir los elementos visuales de la interfaz para mejorar la experiencia del usuario | Media | 3
HU12 | Modelado de Artefactos | Como desarrollador, necesito generar prototipos y estructuras base para iniciar la construcción del software. | Media | 5
HU13 | Construcción del Software | Como desarrollador, quiero crear la base de datos y conectarla al sistema para soportar la lógica funciona | Alta | 8
HU14 | Construcción del Software | Como desarrollador front-end, necesito implementar las interfaces siguiendo los diseños aprobados. | Alta | 13
HU15 | Construcción del Software | Como desarrollador, deseo codificar las funcionalidades del sistema de acuerdo con la propuesta técnica | Alta | 20
HU16 | Construcción del Software | Como QA, quiero ejecutar pruebas para verificar el funcionamiento del software. | Alta | 13
HU17 | Implementación | Como responsable de despliegue, necesito instalar y configurar el software en el ambiente final | Alta | 8
HU18 | Implementación | Como equipo, queremos documentar el proceso de implementación para facilitar futuros cambios. | Media | 5
HU19 | Aseguramiento de Calidad | Como auditor, quiero evaluar la calidad del sistema para asegurar que cumpla con los estándares definidos. | Alta | 8
HU20 | Aseguramiento de Calidad | Como equipo, necesitamos aplicar mejoras con base en los resultados de las pruebas realizadas | Media | 5
HU21 | Aseguramiento de Calidad | Como documentador, deseo registrar acciones correctivas y preventivas para mantener la calidad del software | Media | 3

## Proceso
Sprint | Sprints Desglosados | Fechas Estimadas | Objetivo del Sprint | Historias de Usuario Asignadas | Lider | Aprobación Final
Sprint 1: Inicio y Planeación | 1.1 Investigación general del contexto del negocio | 1 de enero – 15 de enero | Establecer el alcance inicial y definir la base del proyecto. | HU1 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
1.2 Identificación de herramientas y tecnologías a utilizar
| 1.3 Definir roles internos del equipo y la forma de trabajo |  |  | HU2
1.4 Creación del repositorio y estructura base del proyecto
| 1.5 Documentación inicial del proyecto |  |  | HU3
1.6 Levantamiento inicial de necesidades generales
Sprint 2: Requerimientos | 2.1 dentificar requisitos funcionales | 16 de enero al 6 de Febrero | Obtener, analizar y preparar los requerimientos del sistema. | HU3, HU4 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
2.2 Identificar requisitos no funcionales
2.3 Diagramar flujos simples del sistema
2.4 Identificación de actores del sistema
2.5 Redacción de introducción y contexto del SRS
2.6 Lluvia de ideas sobre características del sistema
Sprint 3: Diseño Técnico | 3.1 Diseño de arquitectura | 7 al 28 de febrero | Diseñar la arquitectura del sistema y formalizar el diseño técnico. | HU5, HU6, HU7, HU8, HU9, HU10, HU11, HU12 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
3.2 Modelo de datos preliminar
3.3 Diagramas de diseño
3.4 Construcción de algoritmos lógicos del sistema
3.5 Documentación del análisis mediante diagramas
3.6 Identificación de estándares técnicos
3.7 Diseño UI/UX inicial
3.8 Prototipos funcionales iniciales
Sprint 4: Modelado y Preparación del Desarrollo | 4.1 Diagrama de clases final | 28 de febrero al 1 de abril | Completar el diseño final y preparar el entorno para desarrollo. | HU12, HU13 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
4.2 Diagrama de casos de uso
4.3 Diseño detallado de interfaces
4.4 Configuración del ambiente de desarrollo
4.5 Prototipos finales revisados
4.6 Ajustes finales del modelo de datos
Sprint 5 :Desarrollo del Software (Fase 1) | 5.1 Implementación de la base de datos real | 2 de abril al 15 de mayo | Construcción del backend principal, lógica del sistema y BD real. | HU13, HU15 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
5.2 Programación del módulo de autenticación
5.3 Programación del módulo de usuarios y roles
5.4 Servicios REST principales
5.5 Pruebas unitarias iniciales
5.6 Integración de lógica crítica
Sprint 6: Desarrollo del Software (Fase 2) | 6.1 Desarrollo de pantalla de login | 16 de mayo al 30 de junio | Construcción del frontend e integración total. | HU14, HU16 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
6.2 Desarrollo de pantalla de registro
6.3 Desarrollo del dashboard
6.4 Validaciones de formularios
6.5 Pruebas funcionales por pantalla
6.6 Integración frontend–backend
Sprint 7: Implementación y Cierre | 7.1 Configuración del ambiente final de despliegue | 1 de julio al 15 de julio | Implementar el sistema, realizar pruebas finales y cerrar el proyecto. | HU17, HU18, HU19, HU20, HU21 | Brayan Estiven Patiño | Instructores técnicos
7.2 Instalación y configuración del sistema
7.3 Manual técnico
7.4 Manual de usuario
7.5 Pruebas finales con los instructores
7.6 Acciones correctivas y preventivas
7.7 Informe final del proyecto

## Proceso especifico
Sprint 1 – Inicio y Planeación
Tiempo estimado: 2 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Juan Camilo Guilombo - Brayan Estiven Patiño- Johan Sebastián Yucuma | 1.1 Investigación del negocio | Informe de investigación.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Merari Urbano | 1.2 Identificación de herramientas | Listado herramientas.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Brayan Patiño | 1.3 Definir roles del equipo | roles.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Brayan Patiño | 1.4 Creación del repositorio | Link GitHub |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Merari Urbano | 1.5 Documentación inicial | Documento inicial.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 1.6 Levantamiento inicial del cliente | Formato entrevista.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Sprint 2 – Requerimientos
Tiempo estimado: 3 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Juan Camilo Guilombo | 2.1 Requisitos funcionales | RF.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Merari Urbano | 2.2 Requisitos no funcionales | RNF.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Brayan Patiño | 2.3 Diagramar flujos simples | Diagrama flujo.png/pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Merari Urbano | 2.4 Identificación de actores | ActoresSistema.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 2.5 Introducción SRS | SRS.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Brayan Patiño | 2.6 Lluvia de ideas | Mapa conceptual.pdf |  |  |  | X | Instructores tecnicos
Sprint 3 – Diseño Técnico
Tiempo estimado: 3 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Brayan Patiño | 3.1 Arquitectura lógica | Arquitectura.pdf |  |  |  | X | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 3.2 Modelo de datos | pdf |  |  |  | X | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 3.3 Diagramas de diseño | UML.pdf |  |  |  | X | Instructores Tecnicos
Brayan Patiño | 3.4 Algoritmos lógicos | Algoritmos.pdf |  |  |  | X | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 3.5 Diagramar análisis | DiagramasAnalisis.pdf |  |  |  | X | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 3.6 Estándares técnicos | Estandares_tecnicos.pdf |  |  |  | X | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo - Merari Urbano- Brayan Patiño | 3.7 Diseño UI/UX | Mockups.png/pdf |  | X |  |  | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo - Merari Urbano- Brayan Patiño | 3.8 Prototipos funcionales | Prototipo.pdf |  | X |  |  | Instructores Tecnicos
Sprint 4 – Modelado y Preparación del Desarrollo
Tiempo estimado: 4 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Brayan Patiño | 4.1 Diagrama de clases final | Diagrama_clases.pdf | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 4.2 Casos de uso | Casos_de_uso.pdf |  |  | X |  | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 4.3 Diseño detallado de interfaces | UI_detalladopdf | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Brayan Patiño | 4.4 Ambiente de desarrollo | Configuración_ambiente.pdf |  | X |  |  | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo - Merari Urbano - Brayan Patiño | 4.5 Prototipos finales | Prototipos_finales.pdf |  | X |  |  | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 4.6 Ajustes modelo de datos | ModeloDatos.sql |  | X |  |  | Instructores Tecnicos
Sprint 5 – Desarrollo del Software (Fase 1)
Tiempo estimado: 6 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Merari Urbano | 5.1 Implementación BD real | BD.sql | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Brayan Patiño | 5.2 Autenticación | Código módulo login (GitHub) | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 5.3 Gestión de usuarios | Código módulo usuarios (GitHub) | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 5.4 Roles y permisos | Código roles (GitHub) | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Brayan Patiño - Juan Camilo Gulombo - Merari Urbano | 5.5 Servicios REST | API_backend (GitHub) | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 5.6 Pruebas unitarias | Reporte_pruebas.pdf | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Sprint 6 – Desarrollo del Software (Fase 2)
Tiempo estimado: 6 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Juan Camilo Guilombo | 6.1 Login | Pantalla_login.png + código GitHub | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 6.2 Registro | Pantalla_registro.png + código GitHub | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Brayan Patiño | 6.3 Dashboard | Dashboard.png + código GitHub | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Juan Camilo Guilombo | 6.4 Validaciones | Validaciones.pdf + código | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Merari Urbano | 6.5 Pruebas funcionales | Video_pruebas.mp4 | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Brayan Patiño | 6.6 Integración frontend-backend | Integración_final.png + GitHub | X |  |  |  | Instructores Tecnicos
Sprint 7 – Implementación y Cierre
Tiempo estimado: 2 semanas
Responsable | Actividad | Entregable | No iniciado | En proceso | En revisión | Terminado | Revisor
Brayan | 7.1 Configurar ambiente de despliegue | Configurar.pdf | X |  |  |  | Instructores
Merari Urbano | 7.2 Instalación del sistema | Evidencia_instalación.png o pdf | X |  |  |  | Instructores
Juan | 7.3 Manual técnico | Manual_tecnico.pdf |  | X |  |  | Instructores
Juan | 7.4 Manual de usuario | Manual_usuario.pdf | X |  |  |  | Instructores
Merari Urbano | 7.5 Pruebas finales con cliente | Video_pruebas_cliente.mp4 | X |  |  |  | Instructores
Brayan | 7.6 Acciones correctivas | Informe_ACP.pdf | X |  |  |  | Instructores
Brayan | 7.7 Informe final | Informe_final_proyecto.pdf | X |  |  |  | Instructores